## FMEA
FMEA
Etapa / Função	Falha	Efeito	Sev.	Causa	Ocorr.	Controles	Detec.	Risco	Ação	Respons. Prazo

## Cadastro de eventos
Planilha 5w2h
N°
1	Descrição inicial	O que	Porque	Como	Onde	Quem	Quando	Quanto?
2	Não há cadastro especifico de eventos	Criação de tabelas no banco para armazenagem das informações do evento	é necessário armazenar as informações dos eventos para serem acessadas, coisa que não existe especificadamente hoje	Através de diagramas e levantamentos de requisitos com base na necessidade de informações que devem ser armazenadas para um evento	no banco de dados do Uni-Facef	Wilson Guiraldelli	Até 14 de novembro	5 horas por semana
		Imagens cadastradas	definir a exibição das imagens para ser compatível com o sistema	determinar um padrão ou tratar o codigo para aceitar e tratar as imagens e adaptalas de melhor maneira para exibição	Documento de codigos do sistema (Front – End)	Hyan Kelwin	Até 14 de novembro	5 horas por semana
		Menu de acesso	tera de ser criado um menu de acesso, no qual serão exibidos os eventos	Fazendo as requisições de conteúdo	Em integração com Ava ou a parte	José Higor	Até 14 de novembro	5 horas por semana
3

## Diponibilidade de horários
	O que	Porque	Como	Onde	Quem	Quando	Quanto?
Disponibilidade de horarios steckholder	Horários fixos para reuniões.	Para evitar conflitos na agenda do stackholder.	Atravez de conversas informais combinando o horário desejado	Local fixo determinado para reuniões(sala, salão).	Stackholder e engenheiro de requisitos	Reuniões semanais	1 hora por dia
	Tratar horários por skipe ou alguma ferramente de gerenciamento	Para tornar o processo de agendamento mais agil	Organizando um grupo com os stackholder e os alunos de cada curso	Skipe, internet	Stackholder e engenheiro de requisitos	Reuniões organizadas orientador	2 Horas por semana
	Agendamento de horários semanais	Para organizar os horários tornando mais flexivel para o stackholder e o engenheiro de requisitos	Conversas informais diretamente com os stackholders no dia inicial da semana para agendar os horários	Local fixo ou sala de reuniões	Stackholder e engenheiro	Dia determinado	1 hora por dia

## Ambiente da aplicação
Descrição inicial	O que	Porque	Como	Onde	Quem	Quando	Quanto?
Ambiente da aplicação	Integrar com o ambiente de desenvolvimento da faculdade	Para ficar tudo em um só ambiente	Atravez de uma integração com ambiente da universidade	Codigo fonte da universidade	Hyan Kelwin	Até 14 de novembro	1 hora por dia
	Em um sistema a parte(ambiente próprio desenvolvido)	Maior facilidade com a linguagem que será utilizada e para realizar manutenções	Separando por modulos e cada modulo realizado seria uma entrega(SPRINTS)	Desenvolvendo a própria interface.	Hyan Kelwin e Wilson	Até 14 de novembro	2 Horas por dia
	Desenvolver a solução em uma aplicação movel	Para facilitar a acessibilidade a informação	Separando por modulos e cada modulo realizado seria uma entrega(SPRINTS)	Desenvolvendo a própria interface.	Hyan Kelwin e Wilson	Até 14 de novembro	1:30 hora por dia

## Local de visibilidade dos eventos
Descrição inicial	O que	Porque	Como	Onde	Quem	Quando	Quanto?
Local de visibilidade dos eventos	Aba especifica para eventos no site da universidade	Para tornar os eventos todos em um só local especifico para universidade	Criando uma aba para eventos no site unifacef	Site da unifacef	Milena	Até 14 de novembro	3 horas por semana
	Opção no ambiente virtual de aprendizagem	Por questões de usabilidade no acesso a informação	Criando uma nova opção no ambiente virtual de aprendizagem e integrando as eventos da faculdade	Ambiente virtual de aprendizagem	José Higor	Até 14 de novembro	3 horas por semana
	Opção no portal do aluno	Para tornar as informações dos eventos apenas para alunos destinados as cursos	Criando uma nova opção no portal do aluno e vinculando o evento de cada curso para cada aluno	Portal do aluno da universidade	Milena e José Higor	Até 14 de novembro	3 horas por semana

## Local de cadastro dos eventos
Descrição inicial	O que	Porque	Como	Onde	Quem	Quando	Quanto?
Local de cadastro dos eventos	Opção de cadastro de eventos no ambiente virtual de aprendizagem	Para facilitar o acesso de informações em um único ambiente	Atravez de uma nova opção criada no codigo fonte da universidade	Ambiente virtual de aprendizagem	Hyan Kelwin	Até 14 de novembro	1 hora por dia
	Opção de cadastro de eventos no portal do professor	Para facilitar o acesso de informações em um único ambiente	Atravez de uma nova opção criada no codigo fonte da universidade	Portal do professor	Hyan Kelwin	Até 14 de novembro	1 hora por dia
	Desenvolvimento de um sistema á parte para cadastro de eventos	Maior facilidade com a linguagem utilizada e manutenções a serem realizadas	Desenvolvendo uma interface que permite o administrador logado cadastrar um evento	Sistema próprio	Hyan Kelwin e Wilson	Até 14 de novembro	1 hora por dia

## Publico que será destinado os eventos
Descrição inicial	O que	Porque	Como	Onde	Quem	Quando	Quanto?
Publico que será destinado os eventos	Apenas para alunos ativos na universidade	Para que os eventos possam ser vistos apenas pelos alunos ativos	Atravez de uma nova funcionalidade no ambiente virtual de aprendizagem com todos os eventos disponíveis na faculdade, incluindo provas, trabalhos e etc.	Ambiente virtual de aprendizagem	Wilson	Até 14 de novembro	1:30 hora por dia
	Para todos os publicos, alunos, visitantes, professores entre outros	Para que os eventos possam ser visíveis para todos os públicos em uma mesma funcionalidade	Atravez de uma nova funcionalidade no site da unifacef	Site da universidade	Wilson	Até 14 de novembro	1:30 hora por dia
	Apenas para públicos visitantes a faculdade	Para que todos os eventos cadastrados na faculdade possam ser exibidos para o publico alvo de visitantes para querer assistir	Desenvolvendo uma nova opção no site da universidade com todos os eventos disponíveis	Site da universidade	Wilson	Até 14 de novembro	1:30 hora por dia

## Armazenamento dos dados
Descrição inicial	O que	Porque	Como	Onde	Quem	Quando	Quanto?
Armazenamento dos dados	Armazenar os dados no servidor da universidade	Para diminuir custos em alocação de um servidor particular	Após a permissão de acesso ao banco de dados ser realizada, será feita a alocação do sistema	Servidor da universidade	Hyan Kelwin	Até 14 de novembro	6 hora por semana
	Armazenar os dados em um servidor particular	Pois é um meio de armazenamento mais seguro	Contratando um servidor particular e alocando os dados	Servidor particular contratado	Hyan Kelwin	Até 14 de novembro	5 hora por dia
	Armazenar os dados do projeto na nuvem	Para diminuir custos da alocação do projeto	Escolhendo um serviço de armazenamento em nuvem adequado, após isso armazenar os dados do projeto	Serviço de armazenamento escolhido	Hyan Kelwin	Até 14 de novembro	5 hora por dia

## Reserva do local do evento
Descrição inicial	O que	Porque	Como	Onde	Quem	Quando	Quanto?
Reserva do local do evento	Reservar o local do evento pelo portal do professor	Para facilitar o acesso de informações em um único ambiente	Durante o cadastro do evento colocar um drop para que o reservista possa informar qual local será realizado o evento(prédio, sala, auditório).	Portal do professor	Milena	Até 14 de novembro	3:30 hora por dia
	Reservar o local do evento pelo site da universidade	Para que o acesso fique todo no site	Após cadastrar o evento no site com uma opção para cadastrar eventos teria um drop com todos os eventos cadastrados e seria apenas selecionar o evento e selecionar o local	Site da faculdade	Milena	Até 14 de novembro	3:30 hora por dia
	Reservar o local do evento por um novo sistema desenvolvido	Por conta da facilidade no desenvolvimento por conhecer a linguagem e ferramentas no qual o sistema será desenvolvido	Desenvolvendo um sistema próprio para direcionar os eventos cadastrados ao local de escolha	Sistema próprio	Milena	Até 14 de novembro	3:30 hora por dia

## Reserva do evento
Descrição inicial	O que	Porque	Como	Onde	Quem	Quando	Quanto?
Reserva do evento	Opção no portal dos professores para reserva do evento	Para facilitar o acesso e para que fique visível apenas para os professores e orientadores que são os cadastrantes do evento	Atravez de uma nova opção criada no portal dos professores	Portal do professor	Hyan Kelwin	Até 14 de novembro	2 hora por dia
	Opção no site da faculdade para reserva do evento	Para que qualquer pessoa possa reservar um evento e administra-lo caso serja aprovado o evento e a reserva pelos administradores	Atravez de uma nova opção criada no site da universidade para qualquer publico que deseje reservar um evento, e após reservar será passado por uma analise dos administradores para decidir a aprovação ou não do evento	Site da faculdade	Hyan Kelwin	Até 14 de novembro	2 hora por dia
	Sistema a parte para reserva de um evento	Maior facilidade no desenvolvimento por conta da escolha dos métodos, linguagem e ferramentas que será utilizada	Desenvolvendo uma interface que permite que os usuários que tiver login de acesso possam reservar um evento	Sistema próprio	Hyan Kelwin	Até 14 de novembro	1 hora por dia

## Inscrição para o evento
Descrição inicial	O que	Porque	Como	Onde	Quem	Quando	Quanto?
Inscrição para o evento	Opção de cadastro de cadastro no site da universidade	Para facilitar o acesso do usuário ao visualizar o evento e já cadastra-lo	Na pagina de eventos tera um link a baixo de cada evento para que o usuário possa se cadastrar	Site da universidade	Hyan Kelwin e Wilson	Até 14 de novembro	0:30 hora por dia
	Opção de cadastro no ambiente virtual apenas para alunos ativos na faculdade	Para que os eventos que forem restritos fossem visualizados apenas para os alunos ativos	Atravez de uma nova opção no ambiente virtual de aprendizagem no qual o aluno poderá se cadastrar no evento em que desejar	Ambiente virtual de aprendizagem	Hyan Kelwin e Wilson	Até 14 de novembro	1 hora por dia
	Desenvolvimento de um sistema á parte para que o aluno ou o publico alvo possa se cadastrar no evento	Maior facilidade com a linguagem utilizada e facilidade ao realizar manutenções	Desenvolvendo um sistema próprio para que qualquer publico possa acessar e se cadastrar no evento.	Sistema próprio	Hyan Kelwin e Wilson	Até 14 de novembro	1 hora por dia